## Mode d'emploi
Grille RACI Adoption M365
Methode ADKAR + PCT (PROSCI) appliquee a votre projet M365
ADKAR - Le voyage individuel du changement
A | Awareness | Comprendre POURQUOI le changement est necessaire
D | Desire | AVOIR ENVIE de participer et de soutenir le changement
K | Knowledge | SAVOIR COMMENT changer (competences, processus)
A | Ability | ETRE CAPABLE de mettre en oeuvre concretement
R | Reinforcement | PERENNISER le changement dans la duree
PCT - Project Change Triangle : la sante globale du projet
TRI | Leadership / Sponsorship | Visibilite, engagement et activite des sponsors. Le sommet du triangle.
TRI | Project Management | Maitrise du planning, budget, perimetre, ressources et risques.
TRI | Change Management | Preparation, equipement et accompagnement des personnes impactees.
Declencheurs des revues PCT - 5 evenements majeurs
1 | Changement d'objectif business | Ex : projet IT qui devient projet ROI ou productivite.
2 | Evolution du perimetre | Ex : ajout d'une BU, d'un pays, d'une population utilisatrice.
3 | Changement de solution | Ex : migration M365 + ajout de Copilot, integration nouvel outil.
4 | Retard ou derive projet importante | Ex : decalage > 1 mois, depassement budget, perte de sponsor.
5 | MAJ Microsoft (Copilot, M365) | Microsoft evolue vite - chaque MAJ majeure impacte la conduite du changement et merite une revue PCT.
Legende RASCI
R | Responsible | Execute l'activite
A | Accountable | Rend compte du resultat (UN seul par activite)
S | Support | Apporte ressource ou expertise pour aider le Responsible
C | Consulted | Consulte avant decision (echange bidirectionnel)
I | Informed | Tenu informe apres decision (sens unique)
Comment utiliser cette grille
1. Avant le kick-off, faites une evaluation PCT #0 (baseline) avec l'equipe sponsoring.
2. Demarrez par les activites de Phase 0 - PCT Baseline et Awareness.
3. Declenchez une revue PCT a CHAQUE evenement majeur (pas a chaque jalon ADKAR).
4. Les 5 declencheurs PCT : changement d'objectif business, evolution de perimetre, changement de solution, retard ou derive importante, MAJ Microsoft (Copilot, M365).
5. Adaptez les attributions RASCI a votre contexte - c'est une grille type, pas un dogme.
6. La revue PCT finale cloture le projet et marque la transmission au RUN.
Solution Obvie - Yoann Kalandyk - Consultant Microsoft 365 - Certifie PROSCI - MCT

## Grille RACI
Grille RACI Adoption M365 - Structure ADKAR + PCT
|  | LEADERSHIP / SPONSORSHIP |  | PROJECT MANAGEMENT |  |  | CHANGE MANAGEMENT
Phase | Activite | Sponsor executif (COMEX/DG) | Sponsors metier (Directeurs BU) | Chef de projet M365 | Admin M365 / DSI | RSSI | Change Manager (PROSCI) | Managers intermediaires | Ambassadeurs / Champions
Phase 0 PCT BASELINE | 1. Evaluation PCT initiale (3 cotes du triangle) | C | I | C | I | I | A | I | I
| 2. Coalition de sponsoring (ABC - sponsors visibles) | A | R | I | I | I | S | I | I
| 3. Definition du "Why" strategique M365 | A | C | I | I | I | S | I | I
A AWARENESS | 4. Plan de communication "Pourquoi M365 maintenant" | C | C | I | I | I | A | I | S
| 5. Messages-cles sponsors (cascade top-down) | A | R | C | I | I | S | I | I
| 6. Diagnostic resistance terrain (entretiens, sondage) | I | C | C | I | I | A | S | S
D DESIRE | 7. Identification motivations individuelles / freins | I | I | I | I | I | A | R | S
| 8. Recrutement & animation reseau Ambassadeurs | I | C | C | I | I | A | S | R
| 9. Plan de gestion de la resistance (par profil) | I | C | I | I | I | A | C | I
K KNOWLEDGE | 10. Conception parcours de formation par persona | I | I | A | S | C | R | I | C
| 11. Production contenus (videos, fiches, sandbox) | I | I | C | S | I | A | I | S
| 12. Sessions de formation deployees par vagues | I | I | A | C | I | R | S | S
A ABILITY | 13. Coaching terrain par managers + ambassadeurs | I | I | C | I | I | S | A | R
| 14. Hypercare (support renforce J+0 a J+30) | I | I | A | R | C | S | I | R
| 15. Mesure d'usage (rapports M365, indicateurs) | I | C | A | R | I | S | I | I
R REINFORCEMENT | 16. Reconnaissance & celebration des succes | A | R | I | I | I | S | R | S
| 17. Boucle d'amelioration continue + retours utilisateurs | I | I | C | S | I | A | C | R
PCT GOUVERNANCE PCT | 18. Veille continue des declencheurs PCT (5 evenements majeurs) | I | I | C | I | I | A | C | I
| 19. Revue PCT ad hoc declenchee par evenement majeur | C | C | C | I | I | A | I | I
| 20. Veille MAJ Microsoft (Copilot, M365) - impact changement | I | I | C | S | C | A | I | S
| 21. Plan d'action correctif post-revue PCT | A | R | C | I | I | R | S | I
| 22. Revue PCT finale (cloture + transmission RUN) | A | C | R | I | I | R | I | I
Solution Obvie - Yoann Kalandyk - Methode ADKAR + PCT (PROSCI)

## Synthese PCT
Synthese PCT - Evaluations recurrentes du triangle
Scoring : 1 = en risque ¦ 2 = a surveiller ¦ 3 = solide. Revue declenchee par evenement majeur, pas a date fixe.
Cote du triangle | Critere evalue | PCT #0 Baseline | PCT Trigger #1 (date / declencheur) | PCT Trigger #2 (date / declencheur) | PCT Trigger #3 (date / declencheur) | PCT Trigger #4 (date / declencheur) | PCT Finale (cloture)
LEADERSHIP / SPONSORSHIP | Le sponsor executif est-il visible et actif (ABC) ?
Les sponsors metier relaient-ils le message ?
Les arbitrages sont-ils rendus en temps utile ?
Les ressources sont-elles allouees ?
PROJECT MANAGEMENT | Le perimetre est-il maitrise ?
Le planning est-il realiste et tenu ?
Les risques techniques sont-ils traites ?
La gouvernance projet est-elle outillee ?
CHANGE MANAGEMENT | Le plan ADKAR est-il operationnel ?
La resistance est-elle identifiee et traitee ?
Les ambassadeurs sont-ils mobilises ?
L'usage reel est-il mesure ?
SCORE GLOBAL (moyenne /3)
ACTIONS CORRECTRICES - notes par revue
Notes & actions
Solution Obvie - Yoann Kalandyk - Methode PCT (PROSCI)